## Sheet1
PLANNING FRONTEND DEVELOPPER OPENCLASSROOMS

PROJET	DATE DEBUT	DATE FIN	HEURES	TITRE	MISSION	PLAN	COURS	RESSOURCES	MENTORAT 1	MENTORAT 2	MENTORAT 3	MENTORAT 4	DATE SOUTENANCE	DEBRIEF SOUTENANCE

1	14/04/21	16/04/21	5	Prise en main de la formation	Mettre en place : planning, veille stratégique et présentation workplace	Finir d’abord mon planning, ensuite travailler sur la veille et terminer par le workplace	2 / 5	/	21/04/21

2	16/04/21	06/05/21	80	Transformez une maquette en site web	Intégrer une maquette en HTML et CSS pure	Finir les cours afin de bien comprendre comment découper une maquette. Ensuite faire tout le html et ensuite finir avec le css	0 / 5	0 / 6

3	07/05/21	01/06/21	60	Dynamiser une page web avec des animations CSS	Travailler avec Saas et intégrer des animations avancées en CSS	D’abord maitriser Saas afin d’ensuite gagner du temps avec le CSS et éviter d’avoir du code répétitif.	0 / 2	0 / 2

4	02/06/21	09/06/21	30	Créez une landing page avec JavaScript	Implémenter le JS d’un formulaire ayant déjà HTML et CSS	Directement commencer le projet car j’ai déjà fait les cours de JS	0 / 2	0 / 1

5	10/06/21	10/06/21	1	Testez vos compétentes : les languages du Web	Quizz sur HTML, CSS et JS	Y allez directement et tout déchirer :)	/	/

6	10/06/21	01/07/21	70	Créez un site accessible pour une plateforme de photographes	Créer un site accessible aux personnes en situation de handicap mais aussi robuste	Prendre le temps de bien comprendre les cours et les ressources	0 / 2	0 / 6

7	02/07/21	21/07/21	70	Développez un algorithme de recherche en JavaScript	Ecrire un algorithme de recherche pour un site de recherche. L’algorithme doit être optimisé car rapide	Bien comprendre tous les besoins de l’algorithme. Ecrire ensuite un pseudo-code de l’algo avant de commencer l’implémentation afin de gagner du temps et d’éviter les erreurs par la suite.	0 / 1	0 / 4

8	22/07/21	22/07/21	1	Testez vos compétentes : les algorithmes en JavaScript	Effectuer des exercices d’algorithmi sur le site CodingGame	Bien réviser la synthaxe JS avant d’attaquer ce projet	/	/

9	23/07/21	07/08/21	60	Débuggez et testez un SaaS RH	Fixer les buggs et créer des test unitaires	Bien comprendre le besoin et écrire tous les tests sur une feuille avant de commencer l’implémentation	0 / 1	0 / 2

10	08/08/21	01/09/21	90	Définissez les besoins pour une App de soutien scolaire	Comprendre, présenter et gérer un projet avec la méthode Agile	Bien comprendre les cours afin de gérer le projet	0 / 5	/

11	02/09/21	07/10/21	100	Développez une application web avec React et React Router	Apprendre React et implémenter sa première application web	Bien intégrer les bases de React	0 / 1	0 / 1

12	07/10/21	27/10/21	90	Développez un tableau de bord d’analytics avec React	Implémenter une page avec React + des librairies + gestion des calls vers le back-end (nodeJs)	Bien comprendre les API Rest	0 / 2	0 / 1

12	27/10/21	27/11/21	130	Utilisez une API pour un compte utilisateur bancaire avec React	Créer une application web : 1) authentification utilisateur 2) transactions bancaires	Bien découper les tâches et avancer progressivement	0 / 1	/

14	27/11/21	01/01/22	140	Faites passer une librairie Jquery vers React	Convertir l'ensemble du projet HRNet en React. Convertir l'un des quatre plugins jQuery actuels en React. Remplacer les 3 plugins jQuery restants par des composants React. Effectuer des tests de performance Lighthouse en comparant l'ancienne et la nouvelle application.	Bien découper les étapes afin de faire la migration de la manière la plus optimale possible	/	0 / 1